🌊 OceanOS

MVP — App Ciudadana + Roadmap 18 Meses

Del beta en Puerto Madryn al primer crédito de carbono azul

Resumen del MVP El MVP de OceanOS es la app ciudadana de la Capa 1: valida en 90 días la hipótesis central de que hay suficientes usuarios dispuestos a reportar datos del océano a cambio de tokens. Con datos reales de Puerto Madryn, se puede vender el SaaS marino a pesqueras y ONGs en el mes 6. Duración; Usuarios beta; Ciudad piloto; Ronda seed. 90 días; 50 usuarios; Puerto Madryn; u$s 350.000.

# 1. Features Incluidos en el MVP

Alcance cerrado para los 90 días de desarrollo, priorizando validación de la hipótesis central:

- Mapa en tiempo real con avistamientos geolocalizados y filtros por especie y tipo

- Formulario de reporte con foto + GPS automático en 1 tap

- Sistema de tokens OKN: acumulación, historial y canje básico

- Clasificación de especies por IA (modelo liviano on-device, TensorFlow Lite)

- Dashboard público de salud del ecosistema (página web, para mostrar a pesqueras)

- Notificaciones push de avistamientos cercanos

## Lo que NO está en el MVP (backlog)

- Integración con sensores IoT (Capa 2)

- Certificación automática de carbono (Capa 3)

- Marketplace de activos de océano

- Panel SaaS para pesqueras y ONGs

- Blockchain / tokens en cadena pública

# 2. Tech Stack del MVP

| Componente | Tecnología | Razón |
| --- | --- | --- |
| App móvil | React Native | Una sola codebase iOS + Android, equipo JS existente |
| Backend y DB | Supabase | PostgreSQL + auth + realtime + storage, listo en 1 día |
| Mapas | Mapbox SDK | Tiles offline, clustering de marcadores, buena performance |
| IA on-device | TensorFlow Lite | Clasificación sin conexión, bajo consumo de batería |
| Tokens | Base de datos propia (MVP) | Sin complejidad blockchain en etapa inicial |
| Hosting | Vercel + Supabase Cloud | Escalable, bajo costo, deploy automático |

# 3. Plan de Sprints — 90 Días

| Mes | Foco | Entregables | Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Fundación | Auth + perfil, mapa base, formulario de reporte, backend API + DB | 2 devs |
| Mes 2 | Valor central | Sistema de tokens, IA de clasificación, mapa en tiempo real, notificaciones push | 4 devs |
| Mes 3 | Lanzamiento | Dashboard público, canje de tokens, beta con 50 usuarios en Puerto Madryn | 4 devs |

## 3.1 Plan semana a semana — Mes 1

| Semana | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Elegir framework móvil (React Native) y configurar entorno de desarrollo | Líder tech |
| Semana 1 | Crear cuenta en Supabase y configurar schema de base de datos | Backend dev |
| Semana 2 | Wireframes de las 3 pantallas principales en Figma | Fundador + 1 dev |
| Semana 2 | Contactar 3 operadores turísticos en Puerto Madryn para acuerdo de tokens | Fundador |
| Semana 3 | Primer sprint: auth + mapa base + formulario de reporte | Equipo completo |
| Semana 4 | Reunión con investigador de CONICET para validar taxonomía de especies | Fundador |
| Mes 2 | Demo del MVP a primeras pesqueras u ONGs para validar interés en SaaS | Fundador |
| Mes 3 | Beta launch con 50 usuarios en Puerto Madryn | Equipo completo |

# 4. Criterios de Éxito del MVP

| Métrica | Objetivo mínimo | Objetivo ideal |
| --- | --- | --- |
| Usuarios beta activos al cierre del Mes 3 | 30 / 50 | 50 / 50 |
| Reportes válidos enviados (datos verificados) | 200 reportes | 500 reportes |
| Retención semanal (usuarios que vuelven) | >30% | >50% |
| Precisión del modelo IA on-device | >75% | >85% |
| Operadores turísticos con acuerdo de tokens firmado | 2 | 5 |
| Cartas de interés de pesqueras u ONGs para el SaaS | 1 | 3 |
| NPS de los usuarios beta | >25 | >40 |

# 5. Roadmap — Plan de 18 Meses

| Período | Fase | Hito clave | Ingreso esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1-3 | MVP app ciudadana | 50 usuarios beta en Puerto Madryn, primeros datos verificados | u$s 0 (pre-revenue) |
| Mes 4-6 | Lanzamiento público app | 500 usuarios activos, 3 operadores turísticos como socios | u$s 0 (tokens) |
| Mes 6-9 | Primeros clientes SaaS | 3 pesqueras u ONGs patagónicas pagando suscripción | u$s 6.000/mes |
| Mes 9-12 | Expansión SaaS | 10 clientes B2B, primer reporte de carbono generado | u$s 25.000/mes |
| Mes 12-15 | Ronda seed | Levantamiento de u$s 350.000, equipo a 10 personas | u$s 35.000/mes |
| Mes 15-18 | Plataforma de activos | Primera transacción de créditos de carbono azul certificados | u$s 80.000/mes |

# 6. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Baja adopción de usuarios — pocos reportan datos | Alto | Gamificación fuerte, alianza con operadores turísticos de Madryn desde día 1 |
| Precisión del modelo IA menor al esperado | Medio | Sistema de votación comunitaria como fallback; iteración rápida con datos reales |
| Falta de tracción para vender el SaaS en mes 6 | Medio | Demo con dashboard público desde el mes 3; reuniones con pesqueras desde el mes 2 |
| Costos de infraestructura escalan antes del revenue | Bajo | Plan gratuito de Supabase + Vercel cubre el MVP; escalado solo al confirmar clientes |
| Regulaciones de uso de datos oceánicos | Bajo | Alianza con CONICET y Secretaría de Pesca para marco legal desde el inicio |

# 7. Uso de la Ronda Seed — u$s 350.000

| Categoría | Monto | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de producto (60%) | u$s 210.000 | Equipo de desarrollo por 18 meses, infraestructura, herramientas |
| Equipo (25%) | u$s 87.500 | Biólogo marino, especialista en carbono, BD manager (post-seed) |
| Operaciones y piloto (15%) | u$s 52.500 | Piloto Puerto Madryn, viajes, alianzas, legal, certificaciones |

Restauramos ecosistemas y los convertimos en activos financieros.

OceanOS · Buenos Aires, Argentina · 2026